## Übersicht Vertriebsplan
Vertriebsplanung Geschäftsjahr 2023 | [6 empty] | Quartal 1 | [14 empty] | Quartal 2 | [14 empty] | Quartal 3 | [15 empty] | Quartal 4
[7 empty] | Januar |  |  |  |  | Februar |  |  |  |  | März |  |  |  |  | April |  |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  |  |  | August |  |  |  |  | September | [5 empty] | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  |  | Dezember
Standort | Musterstadt
Kampagne | Kosten | Aktionen | Agentur/DL | Start | Ende | Status | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 |  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |  | 41 | 42 | 43 | 44 |  | 45 | 46 | 47 | 48 |  | 49 | 50 | 51 | 52
Online Marketing
| 0 | Google My Business - Ersteinrichtung |  |  |  | aktiv | x
| 0 | Google My Business - Beitrag, 1, 2, 3 |  |  |  |  | x
| 0 | neue Beiträge im 2 Wochen-Rhythmus |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x | bar: 11; 13; 15; 17
| 0 | Ebay Kleinanzeigen - Ersteinrichtung |  |  |  |  | x
| 588 | Ebay Kleinenzeigen - 10 Anzeigen |  |  |  |  | x
| 0 | Ebay Kleinanzeigen - Veränderung, Nachjustierung im 4 Wochen-Rhythmus | [7 empty] | x |  |  |  |  | x
| 0 | Instagram - Ersteinrichtung |  |  |  |  | x
| 0 | Instagram - Beiträge regelmäßig |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | bar: 12
| 0 | Facebook - Ersteinrichtung |  |  |  |  | x
| 0 | Facebook - Beiträge regelmäßig |  |  |  |  | x | x
| 0 | Xing-Profil aktualisieren |  |  |  |  | x
| 0 | Xing-Beiträge erstellen / in Gruppen aktiv werden |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | bar: 10 to 18
| 0 | LinkedIn-Profil aktualisieren |  |  |  |  | x
| 0 | LinkedIn-Beitrag erstellen |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | bar: 10 to 18
| 0 | Whatsapp-Status Beitrag erstellen |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | bar: 10 to 18
Offline Marketing
| 2600 | 4-Zeiler in regionaler Wochenzeitung, alle 2 Wochen |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | bar: 10 to 18
| 2000 | Anzeige regionales Magazin, quartalsweise |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x | [9 empty] | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x | bar: 14
| 500 | Artikel Tageszeitung | [9 empty] | x
| 500 | Artikel Magazin | [14 empty] | x
| 0 | Interview regionale Zeitung
| 0 | Home Story regionale Zeitung | [14 empty] | x | [10 empty] | x
| 0 | Veranstaltungen anfragen/planen/durchführen | [7 empty] | x | [22 empty] | x | [7 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | bar: 14
Netzwerk
| 626.36 | Flyer, Broschüre, Aufsteller, bestellen und zusammenstellen | [5 empty] | x
|  | ca. 150 Ansprechpartner, Adressrecherche, Vertriebswegplanung | [5 empty] | x
|  | Flyer verteilen und Gesprächstermine vereinbaren |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | bar: 10 to 18
Empfehlungen
| 0 | Freunde/Bekannte/Kunden |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | bar: 10 to 18
Kosten Gesamt | 6814.36

## GMB
Google My Business
Datum Beitrag | Überschrift | Bild | Text

## EBK
Ebay Kleinanzeigen
|  | Kosten | 49 | Kosten Paket mit 10 Anzeigen gewerblicher Anbieter monatlich netto
|  | Laufzeit | 12
|  | Gesamtkosten | 588 | Siehe dazu auch den Leitfaden für Ebay Kleinanzeigen im Handbuch unter 5.5.
Anzeige PLZ | Überschrift | Bild | Text

## Social Content
LinkedIn / Xing / Whatsapp / Instagramm / Facebook
Datum Beitrag | Überschrift | Bild | Text

## Printmedien
Printwerbung
5000
Wann | Zeitung | Anzeige | Stadt | Kosten Anzeigen
2021-01-01 | Wochenzeitung | 4-Zeiler in Wochenzeitung | Stadt | 100
|  | Anzeige alle 2 Wochen |  | 2600
2021-01-01 | Name der Zeitung | Beschreibung der Anzeige | Stadt | 500
2021-02-01 | Name der Zeitung | Beschreibung der Anzeige | Stadt | 500
2021-03-01 | Name der Zeitung | Beschreibung der Anzeige | Stadt | 500
2021-04-01 | Name der Zeitung | Beschreibung der Anzeige | Stadt | 500
|  | Anzeige, quartalsweise |  | 2000
2021-01-01 | Artikel Tageszeitung | eventuell gegen Anzeige | Stadt | 500
2021-01-01 | Artikel Magazin | eventuell gegen Anzeige | Stadt | 500

## Plakatwerbung
Plakatwerbung
Wann | Plakattitel | Stadt | Standort | Motiv | Kosten Plakatwand je 10 Tage | Kosten Entwurf* | Kosten Druck | Kosten Plakatwerbung Standort
Datum | Meine Mutter lebt nicht in einem Seniorenheim, RD-EF | Aukrug | Hauptstraße 10 Markant PP |  | 150 | 128 | 84 | 362
|  | Hohenwestedt | Edeka PP
|  | Nortorf | Famila PP
|  | Neumünster | Famila PP
|  | Kiel | Rewe PP
|  | Kiel | Edeka PP

## Veranstaltungen
Veranstaltungen
Datum | Veranstaltung | Stadt | Veranstalter | Ansprechpartner | Telnr. | Status | Werbemittel A | Werbemittel B
| Feuerwehrfest | A | Freiwillige Feuerwehr |  |  | angefragt/gebucht | Messetisch | Tombola
| Unternehmerstammtisch | B | Gruppe XYZ |  |  | angefragt/gebucht | Präsentation | Tüte mit Infomaterial und Goodies
| Sommerfest Demenzliga | C
| Frühlingsfest Autohaus | A
| Weihnachtsbasar | C
Seniorengruppe Veranstaltung
Ortsgruppenversammlung der Parteien
Gewerkschaften Treffen vor Ort
Bingoabend Seniorengruppe

## Netzwerk+
Netzwerk | [6 empty] | Kosten | 266 | 259.92 | 100.44 |  | 626.36
[7 empty] | Stückpreis | 0.07 | 1.71 | 1.62
Die Liste ist beliebig erweiterbar. | [6 empty] | Anzahl | 3800 | 152 | 62
Kontaktiert am | geplant/aktiv | PLZ Ort | Adresse | Profession | Name | Telefon | Ansprechpartner | Flyer | Aufsteller | Broschüre | Rückläufer | Termine | Neukunden
|  |  |  | Medizinzische Dienste |  |  |  | Flyer | Aufsteller | Broschüre
2021-01-12 | geplant | 12345 Musterstadt | Musterstraße 1 | Pflegedienst | Aukrug Amb. Pflege |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Pflegedienst |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Pflegedienst |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Pflegedienst |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Pflegedienst |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Pflegedienst |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Pflegedienst |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Pflegedienst |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Pflegedienst |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Pflegedienst |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Sozialstation/Krankenhaus |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Sozialstation/Krankenhaus |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Sozialstation/Krankenhaus |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Sozialstation/Krankenhaus |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Sozialstation/Krankenhaus |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Sozialstation/Krankenhaus |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Sozialstation/Krankenhaus |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Sozialstation/Krankenhaus |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Sozialstation/Krankenhaus |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Sozialstation/Krankenhaus |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Palliativer Pflegedienst |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Palliativer Pflegedienst |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Palliativer Pflegedienst |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Pflegeberatung |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Pflegeberatung |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Pflegeberatung |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Pflegeberatung |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Pflegeberatung |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Kurzzeitpflege |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Kurzzeitpflege |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Kurzzeitpflege |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Kurzzeitpflege |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Kurzzeitpflege |  |  |  | 25 | 1 | 1
|  |  |  | Multiplikatoren |  |  |  | Flyer | Aufsteller | Broschüre
| geplant |  |  | Bürgermeister |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Bezirksbürgermeister |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Politiker Partei A |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Politiker Partei A |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Politiker Partei A |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Politiker Partei A |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Pressekontakt regionale Zeitung |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Pressekontakt regionale Zeitung |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Pressekontakt regionales Magazin |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Pressekontakt regionales Magazin |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Pressekontakt Monatsmagazin |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Wirtschaftsförderung A
| geplant |  |  | Wirtschaftsförderung B
|  |  |  | Dienstleister im med. Bereich |  |  |  | Flyer | Aufsteller | Broschüre
| geplant |  |  | Physiotherapie |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Physiotherapie |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Physiotherapie |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Physiotherapie |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Physiotherapie |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Physiotherapie |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Physiotherapie |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Physiotherapie |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Physiotherapie |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Logopäde |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Logopäde |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Logopäde |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Logopäde |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Logopäde |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Physiotherapie |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Podologie |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Podologie |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Podologie |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Podologie |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Podologie |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Bestatter |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Bestatter |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Bestatter |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Bestatter |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Bestatter |  |  |  | 25 | 1 | 0
|  |  |  | Soziale Dienste |  |  |  | Flyer | Aufsteller | Broschüre
| geplant |  |  | Kirchengemeinde |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Kirchengemeinde |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Kirchengemeinde |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Kirchengemeinde |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Kirchengemeinde |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Gesprächskreis der Kirchengemeinde |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Gesprächskreis der Kirchengemeinde |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Gesprächskreis der Kirchengemeinde |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Selbsthilfe Angehörigenpflege |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Selbsthilfe Angehörigenpflege |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Selbsthilfe Angehörigenpflege |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Seniorenbüro |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Seniorenbüro |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Seniorenbüro |  |  |  | 25 | 1 | 0
|  |  |  | Ärzte |  |  |  | Flyer | Aufsteller | Broschüre
| geplant |  |  | Neurologe |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Neurologe |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Neurologe |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Neurologe |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Neurologe |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Internist |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Internist |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Internist |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Internist |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Internist |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Psychiater |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Psychiater |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Psychiater |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Psychiater |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Psychiater |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Orthopäde |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Orthopäde |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Orthopäde |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Orthopäde |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Orthopäde |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Allgemeinmediziner |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Allgemeinmediziner |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Allgemeinmediziner |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Allgemeinmediziner |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Allgemeinmediziner |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Palliativmediziner |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Palliativmediziner |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Palliativmediziner |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Palliativmediziner |  |  |  | 25 | 1 | 1
|  |  |  | Handel |  |  |  | Flyer | Aufsteller | Broschüre
| geplant |  |  | Apotheke |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Apotheke |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Apotheke |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Apotheke |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Apotheke |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Apotheke |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Apotheke |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Apotheke |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Apotheke |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Apotheke |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Apotheke |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Supermarkt |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Supermarkt |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Supermarkt |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Supermarkt |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Supermarkt |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Supermarkt |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Supermarkt |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Supermarkt |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Supermarkt |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Sanitätshaus |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Sanitätshaus |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Sanitätshaus |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Sanitätshaus |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Sanitätshaus |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Orthopädischer Schuhladen |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Orthopädischer Schuhladen |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Orthopädischer Schuhladen |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Orthopädischer Schuhladen |  |  |  | 25 | 1 | 0
|  |  |  | Restaurants/Veranstaltungen |  |  |  | Flyer | Aufsteller | Broschüre
| geplant |  |  | Barrierefreie Ausflugsziele |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Barrierefreie Ausflugsziele |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Schiffsausflüge |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Schiffsausflüge |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Schiffsausflüge |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Mittagstisch Senioren Ausflugslokal |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Mittagstisch Senioren Ausflugslokal |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Mittagstisch Senioren Ausflugslokal |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Bauernhofladen |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Bauernhofladen |  |  |  | 25 | 1 | 0
| geplant |  |  | Bauernhofladen |  |  |  | 25 | 1 | 0

## Empfehlungen
Empfehlungen
Kontaktiert am | geplant/aktiv | PLZ Ort | Adresse | Profession | Name | Telefon | Ansprechpartner | Flyer | Aufsteller | Broschüre | Rückläufer | Termine | Neukunden
|  |  |  | Freunde/Bekannte/Kunden |  |  |  | Flyer | Aufsteller | Broschüre
2021-01-12 | geplant | 12345 Musterstadt | Musterstraße 1 | Freunde |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Freunde |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Freunde |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Freunde |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Freunde |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Bekannte |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Bekannte |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Bekannte |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Bekannte |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Bekannte |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Bekannte |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Bekannte |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Bekannte |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Bekannte |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Bekannte |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Kunden |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Kunden |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Kunden |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Kunden |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Kunden |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Kunden |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Kunden |  |  |  | 25 | 1 | 1
| geplant |  |  | Kunden |  |  |  | 25 | 1 | 1